## Projektinformation
Maßnahmenplan Barrierefreiheit zum Statusdokument_Barrierefreiheit_ZKT_v1.0.docx
Anwendung: | ZKT Zugkräfte Tool
Version der Anwendung: | 1.0
Version des Maßnahmenplans: | 1.0

## Maßnahmen (Überblick)
Bezeichnung | S | B | M | H | K | Teilprobleme | Maßnahmen | Anwendungsversion | S Nachtest | B Nachtest | M Nachtest | H Nachtest | K Nachtest | Hinweise
Aufgabenangemessene Fokusreihenfolge | 👎👎 | n. b. | 👎👎👎 | - | n. b. | [1], [2] |  | Nr. [1] Version 1 Version 2
Fehlermeldungen in Textform | 👎👎 | n. b. | - | - | n. b. | [3]
Korrekturvorschläge in Fehlermeldungen | 👎👎 | n. b. | 👎👎 | ✓ | n. b. | [4]
Benutzerpräferenzen | 👎👎 | - | - | - | n. b. | [5]
Farbkodierung | 👎👎 | n. b. | - | - | n. b. | [6]
Sinnvolle Lesereihenfolge | 👎 | n. b. | - | - | n. b. | [7]
Kontrastabstand (Minimalkontrast) | 👎 | - | - | - | n. b. | [8]
Einspaltiges Layout | 👎 | - | - | - | - | [9]
Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten | 👎 | - | - | - | n. b. | [10]
Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte | 👎 | - | - | - | n. b. | [11]
Tastaturbedienbarkeit | 👎 | n. b. | 👎 | ✓ | - | [12]
Seitentitel | 👎 | n. b. | ✓ | - | n. b. | [13]
Eingabehinweise in Labels | 👎 | n. b. | 👎 | ✓ | n. b. | [14]
Syntaxspezifikationen | 👎 | n. b. | - | - | - | [15]
Name, Rolle, Wert | 👎 | n. b. | 👎 | - | - | [16]
Zugängliche Barrierefreiheitsfunktionen | 👎 | n. b. | ✓ | ✓ | - | [17]
Konformitätsanforderungen der WCAG | 👎 | n. b. | 👎 | ✓ | n. b. | [18]

## Teilprobleme (Details)
Nr. | Technologie | Bezeichnung | Auswirkung | Beispielhafter Lösungsvorschlag | Entwicklungsmaßnahme / Status | Auswirkung Nachtest | Hinweise
[1] | Web | Tastaturfokus wird unerwartet versetzt | schwerwiegend | - Der Fokus sollte nach dem Schließen eines Pop-Up auf dem letzten verwendeten interaktiven Element des vorherigen Pop-Ups liegen. - Nach der Aktivierung des Buttons „Grunddaten bearbeiten“ sollten alle Eingabefelder im Formularfeld „Mast-Grunddaten“ wieder im Editiermodus sein, damit Tastaturnutzer nicht erst die Daten aus dem Eingabefeld „Mast Barcode-Nummer“ löschen müssen, um die darüberliegenden Felder bearbeiten zu können. | 1. Focus landet jetzt nach dem schließen auf dem Speicher Button bzw. Mast löschen Button 2. Wenn eine Mast Barcode-Nummer vorhanden ist, wir der Focus auf dieses Feld gesetzt, ansonsten auf die ONKZ
[2] | Web | Nicht interaktive Elemente erhalten den Tastaturfokus | erheblich | - Unnötige Tabschritte sollten vermieden werden. Elemente, die sich nicht bedienen lassen, sollten nicht den Fokus erhalten können. Um dies zu erreichen, sollte das tabindex-Attribut entfernt werden. - Das Status-Icon sollte nicht als Ampel-Feld mit Tool-Tipp umgesetzt sein, sondern durch ein sichtbares Icon ersetzt werden: Ein „Häckchen“-Icon kann für „OK“ (aktuell: Ampel grün) und ein „Daumen runter“-Icon für „Nicht OK“ (aktuell: Ampel rot) gewählt werden. Ein Ausrufezeichen könnte für „Nicht alle Felder sind ausgefüllt“ genutzt werden. - Die Grafiken sollten via Tabindex einmalig ansteuerbar sein. Die einzelnen Elemente sollten dann via PFEIL-Tasten anwählbar sein. Hinweis: Bei dieser Umsetzung sollte ein sichtbarer Bedienungshinweis für Tastaturnutzer angefügt werden. | 1. tabindex entfernt 2. Ampel durch Daumen nach Empfehlung ersetzt 3. Legende/Grafik kann mit Tab angesteuert werden, mit Pfeiltasten dann die Elemente in der Grafik/Legende
[3] | Web | Fehlerhafte Eingabefelder sindnicht durchgehend wahrnehmbar | erheblich | - Das fehlerhafte Eingabefeld sollte fett gedruckt und farbig umrandet sein, damit es für sehbeeinträchtigte Nutzer gut wahrnehmbar ist. - Das Label des fehlerhaften Feldes sollte sich ebenso farblich abheben und neben der Fehlermeldung auch einen konkreten Verbesserungshinweis beinhalten. - Die Barrierefreiheitsfunktion „Benachrichtigung erst nach klick schließen“ sollte auf Funktionalität geprüft werden. | 1. Wenn der Winkel kleiner oder gleich dem vorhergehenden ist, wird die Fehlermeldung jetzt direkt am Input ausgegeben 2. Der Hinweis, dass eine Berechnung nicht vollständig oder Zulässig ist wird durch die Ampel (neu Daumen) symbolisiert. Diese kann denoch gespeichert werden. Das ganze soll den Nutzer lediglich nochmal drauf aufmerksam machen, dass er ggf. irgendwo eine Falsche konfiguration gewählt hat. Ggf. wurde aber der Mast draußen trotzdem so gebaut und die Berechnung muss mal so gespeichert werden. 3. Barrierefreiheitsfunktion „Benachrichtigung erst nach klick schließen“-Fehler wurde behoben
[4] | Web | Fehlermeldungen sind nicht durchgehend mit Korrekturvorschlägen | erheblich | - Die Fehlermeldungen sollten konkrete Korrekturvorschläge enthalten, die den Nutzer anleiten, den Fehler zu beheben und bspw. inkompatible Werte zu erkennen. - Das fehlerhafte Feld sollte zudem farbig hinterlegt werden und der Tastaturfokus dahin versetzt werden. | Diese Fehlermeldungen sind auf Programmfehler im Backend zurückzuführen und müssen durch Testing provoziert, gesammelt und behoben werden.
[5] | Web | Einige Elemente sind im Hochkontrastmodus nicht durchgehend sichtbar | erheblich | - Farbige Elemente und Icons sollten auch bei individuellen Benutzereinstellungen sichtbar sein, damit sehbeeinträchtigte Nutzer diese wahrnehmen können. Dafür sollten bspw. Bilder mit entsprechendem Alternativtext und title eingebunden werden. - Status sollten immer auch textuell verständlich angegeben werden. - Buttons und Eingabefelder sollten eine definierte border erhalten, um im Hochkontrastmodus besser wahrnehmbar zu sein. - Hinweis: Die Grafiken im Menü „Login > Grunddaten eingeben > Mast aufrufen“ sind im Hochkontrastmodus nur erkennbar, wenn der „Dark Mode“ aktiviert ist. Die svg-Elemente sollten auch ohne „Dark Mode“ vollständig im Hochkontrastmodus dargestellt werden (vgl. hierzu die Grafik in Abbildung 10). | 1. Ampel wurde durch Daumen ersetzt ([2] Punkt 2) 2. SVG- und Legendenelemente sind jetz auch im Hochkontrastmodus sichtbar 3. https://github.com/telekom/scale/issues/2078 4. https://github.com/telekom/scale/issues/2079
[6] | Web | Grafiken sind nur über Farbe kodiert | leicht | - Die Pfeile der Grafiken sollten einen Tool-Tipp erhalten, der bei Mouseover eingeblendet bleibt und eine Verbindung zur Legende möglich macht. - Hinweis: Das Status-Icon „Ampel: grün“ sollte überdacht werden und durch sichtbare Icons ersetzt werden (vgl. Empfehlung zu Problem [2] Nicht interaktive Elemente erhalten den Tastaturfokus). | 1. keine Umsetzung da hervorheben durch Legende möglich und durch hover auf den Text am Pfeil, werden Pfeile auch hervorgehoben 2. Ampel wurde entfernt
[7] | Web | Lesereihenfolge ist nicht durchgehend nachvollziehbar | leicht | - Inhalte sollten in einer inhaltlich logischen Reihenfolge (auch im Quellcode) angegeben werden, damit die Zusammenhänge zwischen den Elementen von sehbeeinträchtigten Nutzern hergestellt werden kann. | Die Grafiken sollen lediglich die Gesamtberechnung ergänzen und sind nicht zwigend zu betrachten. Das Ändern der Quellcodereihenfolge ist sehr aufwendig, wenn das Gesamtbild der Seite weiterhin bestehen bleiben soll. Des Weiteren ist auch in der mobilen Ansicht die Reihenfolge anders, was auch so sein soll.
[8] | Web | Vereinzelte Texte sind ohne ausreichenden Kontrastabstand zum Hintergrund | leicht | - Bei textuellen Inhalten sollte ein Kontrastabstand von 4,5:1 zwischen Vorder- und Hintergrund eingehalten werden. Das CSS des Webauftritts sollte entsprechend angepasst werden. - Zur Überprüfung des Kontrastverhältnisses eignen sich Kontrast-Analyseprogramme wie der Colour Contrast Analyzer von „The Paciello Group“. | 1. https://github.com/telekom/scale/issues/2080 2. Behoben => https://github.com/telekom/scale/issues/2081
[9] | Web | Einige Inhalte sind im einspaltigen Layout nicht durchgehend sichtbar | leicht | - Die Website sollte so umgesetzt werden, dass diese automatisch an vorgegebene Bildschirm- und Fenstergrößen angepasst wird. Die Inhalte sollten dabei in ein einspaltiges Gestaltungsraster umbrechen. - Die Grafiken sollten ohne internen Scrollbalken responsiv in die volle Bildschirmbreite bei der mobilen Ansicht eingefügt werden. Das horizontale Scrollen der Grafik sollte über den unteren Hauptscrollbalken möglich sein. | 1. h1 wurde responsive gemacht 2. Minmalbreite wurde von 300px auf 220 px heruntergesetzt: dadurch aber ggf. Grafiken nicht komplett wahrnehmbar
[10] | Web | Pop-Ups sind nicht vom Hintergrund unterscheidbar | leicht | - Eine border mit WCAG-konformen Kontrastabstand sollte für alle Pop-Ups hinzugefügt werden. | https://github.com/telekom/scale/issues/2082
[11] | Web | Tool-Tipps werden bei Mouseover ausgeblendet | leicht | - Tool-Tipps sollten eingeblendet bleiben, solange sich der Mauszeiger auf dem eingeblendeten Tool-Tipp-Bereich befindet, damit sehbeeinträchtigte Nutzer diesen vollständig wahrnehmen können. | Ampel wurde entfernt
[12] | Web | Link ist nicht mit Tastatur auswählbar | leicht | - Das href-Attribut das <a>-tags sollte korrekt umgesetzt werden. | href wurde gesetzt und kann nun mit entfer bedient werden
[13] | Web | Titel ist durchgehend gleichbleibend | leicht | - Die Titel der Seiten sollten sich an den jeweiligen Mast anpassen und ggf. um die „ONKZ“ Bezeichnung ergänzt werden. | Title wird nun durch alle Grunddaten ersetzt
[14] | Web | Pflichtfelder sind nicht ausgezeichnet | leicht | - Es sollte ersichtlich sein, welche Felder zwingend ausgefüllt sein müssen, um das Formular zu speichern. Pflichtfelder sollten durch einen textlichen Hinweis im <label>-Element des Feldes gekennzeichnet sein, z.B. durch einen * (Stern). - Zusätzlich können Felder auch farblich markiert werden, um besser darauf aufmerksam zu machen. | Es gibt keine Pflichtfelder, da auch Masten ohne Daten angelegt werden können. Bei Mastgrunddaten gibt es zwar eine Pflichteingabe, aber es können keine Pflichtfelder definiert werden, da eine oder-Beziehung besteht.
[15] | Web | Assistive Technologien können die Anwendung ggf. nicht korrekt verarbeiten | leicht | - Die Seiten sollten validiert werden. Dabei sollten zumindest folgende Dinge eingehalten werden: komplette Start- und Endtages, korrekte Verschachtelung, Vermeidung doppelter Attribute und eindeutige IDs. - Zur Prüfung kann der Nu Html Checker verwendet werden. | 1. Doppelte ID "mastTopImg" entfernt 2. No "p" Element in scope but a "p" end tag seen => kann nicht sein, da zum erstellen der WebApp ein Framework (vue) verwendet wurde, welches nicht compiled wenn solche Syntaxfehler im Code wären. Kann höchstens durch fremde/externe Module produziert werden, welche ich nicht beeinflussen kann.
[16] | Web | Einige Links sind ohne zugänglichen Namen | leicht | - Der <a>-tag sollte einen Namen bekommen, der für Spracherkennungstools zugänglich ist. | aria-label an den a-tag hinzugefügt
[17] | Web | Buttons zur Aktivierung der Barrierefreiheitsfunktion sind nicht gut erkennbar | leicht | - Die Switch-Buttons sollten farblich angepasst werden, sodass der Kontrastabstand für sehbeeinträchtigte Nutzer nach WCAG-Vorgaben ausreichend ist. - Der Kontrastabstand von Nicht-Text-Elementen zum Hintergrund sollte 3:1 betragen. - Zur Überprüfung des Kontrastverhältnisses eignen sich Kontrast-Analyseprogramme wie der Colour Contrast Analyzer von „The Paciello Group“. | https://github.com/telekom/scale/issues/2088
[18] | Web | Konformitätsanforderungen in Teilen nicht erfüllt |  | - Die Webseite sollte die folgenden fünf Konformitätsanforderungen der WCAG 2.1 auf Stufe AA erfüllen: - Konformitätsstufe: alle Anforderungen in 9.1 bis 9.4 (AA) sind erfüllt; - Ganze Seiten wurden geprüft; - vollständige Prozesse wurden geprüft; - die Webseite unterstützt die üblichen Assistenztechnologien; - sämtlicher (auch nicht barrierefreier) Inhalt erfüllt die Kriterien 9.1.4.2, 9.2.1.2, 9.2.2.2 und 9.2.3.1.

## Hinweise
Hinweise
S | Nutzung mit eingeschränktem Sehvermögen oder Nutzung ohne Farbwahrnehmung
B | Nutzung ohne Sehvermögen
M | Nutzung mit eingeschränkter Handhabung oder Kraft, Nutzung mit eingeschränkter Reichweite
H | Nutzung ohne Hörvermögen, Nutzung mit eingeschränktem Hörvermögen oder Nutzung ohne Sprechvermögen
K | Nutzung mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Verringerung von Anfallsauslösern bei Photosensibilität
- | nicht relevant für die Benutzergruppe
n. b. | nicht betrachtet
n. a. | nicht anwendbar
n. p. | nicht prüfbar
👎👎👎 | Eine Zugänglichkeitsblockade führt dazu, dass eine aufgabenrelevante Funktion nicht bedienbar oder eine aufgabenrelevante Information nicht wahrnehmbar ist.
👎👎 | Eine Zugänglichkeitshürde führt dazu, dass eine aufgabenrelevante Information schwer verständlich oder schwer wahrnehmbar ist bzw. eine aufgabenrelevante Funktion oder Information nur durch Umgehung des Problems mittels einer Hilfskonstruktion genutzt werden kann.
👎 | Eine leichte Zugänglichkeitseinschränkung führt dazu, dass Informationen oder Funktionen erst durch bestimmte Nutzeraktionen zugänglich werden (z. B. durch das Ändern von Browsereinstellungen, das Anpassen von Einstellungen der assistiven Technologie oder durch Anwendungsschulungen) bzw. der Nutzer gestört oder abgelenkt wird.
✓ | Korrekt umgesetzte Anforderungen an die Zugänglichkeit.
schwerwiegend | Der Mangel muss behoben werden, damit die betroffene Benutzergruppe die IKT ohne Fremde Hilfe nutzen kann.
erheblich | Der Mangel muss behoben werden, damit die betroffene Benutzergruppe die IKT ohne besondere Erschwernis nutzen kann.
leicht | Der Mangel muss behoben werden, damit die Benutzergruppe die IKT in der allgemein üblichen Weise nutzen können.
gelöst | Der Mangel wurde behoben.